供应商报价说明

我公司在“依兰县2023年集中供热热源扩建及管网建设项目”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，更好的节约成本，我公司采取供应商报价方式进行工程防水工程专业分包的施工任务。

报价单位应仔细阅读报价说明文件的所有内容，按照报价说明文件的要求在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。

- 工程概况

1.承包单位: 北大荒建设集团有限公司

2.工程名称: 依兰县2023年集中供热热源扩建及管网建设项目

3.工程地点: 黑龙江省依兰县依兰镇三姓路北段

4.专业/结构类型:     /

二、工作安排及说明

1.要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。

2.对于说明文件中存在的问题，可于采购信息要求的截止时间之前与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释，截止答疑时间为采购信息要求的截止时间。

3.报价文件采用PDF格式。

4、工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件报送地点为：15004567415@163.com。

6.报价文件报送截止时间：采购信息要求的截止时间，在截止时间后送达的报价文件不予接受。

8.联系电话： 18845102322     联系人：   宋志远

三、工程概况

1.本工程位于哈尔滨市依兰县依兰镇三姓路北段。

2.计划工期：根据承包方实际要求确定。

计划开工日期： 2025.8.18  （暂定）

计划竣工日期： 2025.10.5  （暂定）

注：（具体工期安排详总包施工进度计划，承包方无条件响应甲方与业主达成一致的进度节点计划及交安计划）

本工程项目本次施工范围为：主厂房、附属用房、碎煤楼、1#栈桥、2#栈桥、煤库的屋面、楼地面、卫生间等用水房间的防水层、防潮层等材料采购及施工。

（具体详见清单、图纸）。

4.领取报价文件包含：

4.1依兰县2023年集中供热热源扩建及管网建设项目工程防水工程专业分包报价说明文件。

4.2电子版图纸。

4.3工程量清单。

四、施工范围及内容

- 1.承包方式：固定单价合同（包含装卸车费、材料二次倒运费、铺贴、一切与防水工程有关的小型工具、胶粉等，包清工、包主材、包辅料、包机具及耗材、包质量、包验收通过、包工期等一切与完成本工程有关的内容。所有工程量施工完成，最终经甲方验收合格，交付给开发商为止方算竣工，最终结算以实际完成工程量为准。

2.本工程施工范围：发包方将委托承包方承担本项目主厂房、附属用房、碎煤楼、1#栈桥、2#栈桥、煤库及配套工程所包含的防水工程，此范围为暂定范围，最终范围以甲方确定范围为准。包括但不限于承包方施工的工程、各分包工程的协调、配合，包括完成本合同文件、图纸、标准规范、技术要求及本合同报价清单等全部内容以及为履行本合同所涉及的其他一切项目。

分包单位工作内容：主厂房、附属用房、碎煤楼、1#栈桥、2#栈桥、煤库的屋面、楼地面、卫生间等用水房间的防水层、防潮层等材料采购及施工。

施工包括但不限于：分包方应完成工作内容及为完成该施工内容而进行的找平、基层处理等内容、成品保护、校验等。

补充条款

1、分包人自备临建设施，费用由分包人承担。生活用水、用电、分包人的差旅费及管理人员工资均由分包方自行承担，工程承包方概不负责；

2、机械进出场费用均由分包方承担；

3、分包方负责现场机械台班的组织控制，如发现分包人人为或恶意造成拖工由分包方承担总承包方相应损失。

4、分包方承担现场所有报价内容所涵盖施工内容的人工费、机械费及工程有关的所有准备工作，安全文明施工部分等所有费用；

5、分包方没有施工部分按照市场价扣除分包方相应费用；

6、工程承包人办理建工险。安全文明施工设施分包方自备（安全帽、安全带、胶鞋、手套、服装、安全用品等）,并为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险所造成的损失概与施工总承包无关；分包人在施工过程中要文明施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。

7、因承包方材料供应问题造成分包方整体停滞施工，承包方根据实际情况承担对方相应损失，但因材料供应问题分包方未经总承包方同意自行停工，应由分包方承担承包方的相应损失；

8、分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；

9、分包人必须在现场配备至少两名以上安全员，协助承包人安全员管理施工现场，如出现安全伤亡事故，谁的责任谁承担；

10、施工期间分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业区及周边做好清扫工作；

11、分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂住证等费用；

12、分包人经理、技术员、放线员、安全员、特殊工种人员必须持证上岗；

13、此合同价款包含税金，工程付款前，分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票。

14、工程承包人在验工计价确认后，分包人需提供全额的增值税专用发票，总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；分包人需做到“四流一致”，“四流一致”即合同流、资金流（银行的收付款凭证）、票流（发票的开票人和收票人）和货物流（或服务流）相互统一，即收款方、开票方和货物销售方或专业分包、分包提供方必须是同一个法律主体，而且付款方、分包方、货物采购方或分包接收方必须是同一个法律主体，如果四流不一致，将不能对税款进行抵扣。

未尽事宜为施工结束后（图纸要求的内容不能动）分包方能带走的均由分包方承担，不能带走的均由总包方承担。

所有工程量施工完成需无条件配合发包方及相关政府部门对安全文明施工措施的要求；且以上费用均包含在全费用综合单价中，不另计算。

3.本工程施工范围中由甲方负责和提供服务的工作：

3.1提供建设临时给排水、采暖、电气的接入点。

4.除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。

5.本工程施工范围中由乙方负责的工作及报价文件中所含内容：

5.1 完成本工程图纸范围内所需的一切人工费、材料费、二次搬运费、冬雨季施工增加费及配合费。

5.2 材料二次倒运、多次倒运费用、洞内搬运、各种因素施工降效等因素增加的费用应考虑在报价内，不再另计费用 。

5.3 配备现场材料、机械、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。

- 付款方式：合同签订完成后 15 日内按合同价款的20%支付预付款，此后按每月工程形象进度结算完成后，按照实际完成工程造价的80%付款（预付款分批次扣回），工程竣工验收合格后，支付到合同总价款的 97%，剩余3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后无息返还，缺陷责任期为五年。

- 营业税改增值税后的费用：分包方在核算响应文件工程量报价时，应按照哈尔滨市住房和城乡建设厅发布的相关规定执行。

五、 质量标准、技术标准、相关要求

工程质量要求：达到建筑工程合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

- 报价文件编制：

1.报价文件应当对说明文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等实质性内容全面了解。

七、报价书应包括的内容

1.法人身份证正反面（盖公章）；

2.清单报价（盖公章）；

3.营业执照、开户许可证或基本账户信息、安全生产许可证、建筑企业资质证书（以上内容加盖公章）；

八、报价评定办法：

1.分包队伍的最终确定采用总价“合理低价”的原则，如出现相同最低总价情况，将采取二次报价方式，再次对比。

2.评定时将充分考虑施工队伍的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价人在报价之前缴纳报价保证金，金额为50000元（大写伍万元），未缴纳报价保证金，不得参与报价。成功取得公司认可得分包公司未能签订合同，系此方违约，报价保证金作为此公司向总包单位支付的违约金，不再返还。在确定好报价单位后，报价单位需缴纳施工总造价10%作为合同履约保证金，报价保证金将转为合同履约保证金，剩余款项在签订分包合同前一次性缴纳汇款至指定账户。

保证金的形式：银行转账。

保证金的金额:各家缴纳金额为50000元（报价人需要一次性转报价保证金所需金额，未缴纳保证金，不得参与比选。缴纳报价保证金时，竞标人备注信息填写：依兰县2023年集中供热热源扩建及管网建设项目防水工程专业分包报价保证金。以银行转账方式缴纳的保证金须从企业基本账户汇出。)

账户名称:北大荒建设集团有限公司第二分公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司哈尔滨红赣支行

账号: 23001865655050501778

递交截止时间:截止时间为采购信息要求的截止时间。

- 十、其他要求

1.递交报价文件时，必须在报价说明要求的相对应文件中盖章。

2.报价方若确认，须承诺应按照承包方的方案施工，如发现报价方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于水、电等）的行为，报价方应承担相关费用，并且承包方有权对报价方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。

3.报价人应保证工人保险的缴纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

4.报价方专职电工及工人应无偿无条件配合承包单位管理。

5.业主对承包方在技术、质量、安全文明施工等方面的要求，报价方必须保证达到。