专业分包供应商报价说明

我公司在“2025年闫家岗农场农文旅产业融合项目”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，选择信誉良好、能力强的施工队伍，我公司采取比价方式进行选择工程的专业施工队伍。

报价单位应仔细阅读报价说明文件的所有内容，按照报价说明文件的要求在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。

- 工程概况

- 总包单位: 北大荒建设集团有限公司

- 工程名称：2025年闫家岗农场农文旅产业融合项目

3.工程地点: 哈尔滨市道里区机场路19公里处闫家岗农场

4.专业/结构类型: 建筑工程及水利工程。

二、报价工作安排及标书说明

本次报价要求供应商是具备独立法人的企业、自然人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。

2.对于报价书中存在的问题，可于报价文件递交截止日期之前与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释。

3.报价文件采用PDF格式。

4.工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件报送地点为： bdhjsygs@163.com邮箱 。

6.报价文件报送截止时间：截止至采购信息要求的截止时间，在截止时间后送达的报价文件不予接受。

7.联系电话：0451-55399925  联系人： 王龙  。

三、工程概况

1.本工程位于 哈尔滨市道里区机场路19公里处闫家岗农场 。

2.计划工期： 根据发包人实际要求确定。

计划开工日期：2025年10月28 日 （暂定）

计划竣工日期：2025年11月07 日 （暂定）

注：（承包方无条件响应甲方与业主达成一致的进度节点计划及交安计划）

3.项目施工范围：包含舞台亮化（新增）-配电箱、配管、线缆、洗墙灯RGB、线条灯RGB、LDE灯带、调试等；舞台电气工程-配电箱、配管、线缆、LED屏幕、监控设备、调试等；晾晒场广播-网络主机、音柱、功放、话筒、控制器及系统调试等；晾晒场监控-监控设备、录像机、视频服务器、交换机及系统调试等。

4.以工程承包方提供的工程量清单及图纸所示包括且不限于的全部内容为准；分包方式：专业分包及补充条款所包括的所有内容

5.领取报价文件包含：

5.1专业分包工程报价说明；

5.2施工图纸；

5.3报价格式；

5.4报价清单。

- 施工范围及内容

- 1.承包方式：固定全费用综合单价合同（图纸内制作安装：包清工、包材料、包机械、包运输及耗材、包质量、包工期、包文明施工、包验收通过等一切与完成本工程有关的内容。所有工程量施工完成，最终经甲方验收合格，交付给建设方为止方算竣工，最终结算以合同为准） 。

- 2.本工程施工范围：2025年闫家岗农场农文旅产业融合项目中的舞台电气与晾晒场智能化系统：包含舞台亮化（新增）-配电箱、配管、线缆、洗墙灯RGB、线条灯RGB、LDE灯带、调试等；舞台电气工程-配电箱、配管、线缆、LED屏幕、监控设备、调试等；晾晒场广播-网络主机、音柱、功放、话筒、控制器及系统调试等；晾晒场监控-监控设备、录像机、视频服务器、交换机及系统调试等。（包清工、包材料、包机具及耗材、包质量、包工期、包文明施工、包验收通过等一切与完成本工程有关的内容。所有工程量施工完成，最终经建设单位验收合格，交付给建设单位为止方算竣工，最终结算以实际工程量及总价下浮为准，并提供建筑行业9%增值税专用发票。

包括但不限于：场内安装材料装卸及运输。以及承包方施工的工程、各分包工程的协调、配合，包括完成本合同文件、图纸、标准规范、技术要求及本合同报价清单等全部内容以及为履行本合同所涉及的其他一切项目。专业分包人自备临建设施，费用由专业分包人承担。生活用水、电及专业分包人的差旅费均由专业分包方自行承担，工程承包方概不负责；

- 提供分包内容：专业分包工程所有发生的人工、主材、辅助材料及小型机械设备，若施工质量不合格，分包方无条件维修，影响工期造成承包方经济损失由分包方承担。

3.双方的义务

- 3.1分包人义务

- 3.11 工程分包人自备临建设施，费用由分包人承担。生活用水、电及分包人的差旅费均由分包方自行承担，工程承包方概不负责；

- 3.12 分包方承担现场所有分包所需的费用。

- 3.13 分包方没有施工部分按照市场价扣除分包方相应费用。

- 3.14 分包人办理建工险。文明施工设施分包方自备（安全帽、服装、安全用品等）,并为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险所造成的损失概与施工总承包无关；分包人在施工过程中要文明施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。

- 3.15 因分包方未经总承包方同意自行停工，应由分包方承担承包方的相应损失；

- 3.16 分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；

- 3.17 施工期间分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业区及周边做好清扫工作；

- 3.18 分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂住证等费用；

- 3.19分包人经理、技术员、安全员、质量员、特殊工种人员等必须持证上岗；

- 3.20此合同价款包含税金，工程付款前，分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票。

- 3.21工程承包人在验工计价确认后，分包人需提供全额的9%增值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；分包人需做到“四流一致”，如果四流不一致，或是开票方开具的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因工程分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机关处罚，分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚金额30%的企业信誉损失；

- 3.22未尽事宜为施工结束后建筑物内（图纸要求的内容不能动）分包方能带走的均由分包方承担，不能带走的均由总包方承担。

- 所有工程量施工完成（不仅限于图纸需结合专业图纸）无条件配合发包方及相关政府部门对文明施工措施的要求；且以上费用均包含在全费用价格中，不另计算。

- 4.本工程施工范围中由甲方负责和提供服务的工作    /  。

- 除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。

- 5.本工程施工范围中由乙方负责的工作及报价文件中所含内容：

- 5.1 完成本工程图纸范围内所需的一切施工内容。

- 5.2 配备现场材料、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。

- 6.付款方式：按履约完成形象进度80%付款；工程交工并验收完成付款至97%；预留3%质保金，质保期2年，质保期过后质保金一次性无息支付。所有支付必须以建设单位拨付此部分工程款为前提。开工前，专业分包单位需缴纳给总承包单位10%的合同款作为合同的保证金，施工验收合格后无息退还保证金。

- 7.分包单位需按月发放农民工工资，并按照建设主管部门规定及招标人企业规定对农民工进行有效管理，如承包人资金不到位，分包单位需具备先期垫付的能力，保证农民工工资按时发放。所有支付等建设单位拨款到账后执行，分包方须提供全额正规的增值税专用发票及上一时间节点内工人工资发放表后支付，如发票不合格所产生的一切后果均由分包方承担。

五、 质量标准、技术标准、相关要求

工程质量要求：达到建筑工程合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

- 报价文件编制：

1.报价文件应当对报价说明文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等实质性内容全面了解。

2.报价文件应盖单位公章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书。

3.报价文件需按要求加盖报价人单位公章，采购信息要求的截止时间前发送到 bdhjsygs@163.com 邮箱内。

七、报价书应包括的内容

1.相关资质；

2.清单报价；

3.报价保证金；

4.相关承诺；

5.法人身份证明及授权委托书；

八、评比办法：

1.专业分包的最终确定采用总价“合理低价”的原则，如出现相同最低总价情况，将采取二次报价方式，再次对比。

2.评标时将充分考虑施工队伍的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价保证金：

报价人在报价之前缴纳，金额为壹万元整，未缴纳报价保证金，不得参与报价。报价保证金不得代缴。履约保证金为中标价或签约合同价的  10 % 。工程竣工、质量验收合格后无息返款；中标人中标后报价保证金转为履约保证金，合同签约前2日内应按照签约合同额的10%直接汇入我方账户，中标人中标后未能签订合同，系中标人违约，保证金作为中标人向承包人支付的违约金，不再返还。

保证金的形式：电汇、银行转账。

保证金的金额：保证金的金额：壹万元整 ，报价人需要一次性转账所需金额。

账户名称：北大荒建设集团有限公司第一分公司

账  号：1219100128083696

开户行：哈尔滨银行闽江支行

大额行号：313261019109

递交截止至采购信息要求的截止时间。

报价保证金注明：（闫家岗农文旅智能化保证金），不符合上述要求的，否决其报价。

- 其他要求

1.递交报价文件时，必须在相对应工程量清单计价表中盖章。

2.金额按审计出具结算报告金额上交管理费。

3.报价方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现报价    方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于混凝土、水、电等）的行为，报价方应承担相关费用，并且我公司有权对报价方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。若报价方施工组织合理，有效节约甲供材料或资源，我方将制定奖励措施，材料的损耗率不得超过定额损耗率的90% 。

4.报价人应保证工人保险的交纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

5.业主对报价人在技术、质量、文明施工等方面的要求，报价方必须保证达到。