报价说明

我公司在“北大荒集团黑龙江八五〇农场2025年高标准农田建设项目”中标并与业主签订了工程承包合同，为顺利完成工程建设并保证工程质量，选择信誉良好、能力强的施工队伍，我公司采取比价方式进行选择工程专业的施工队伍。

报价单位应仔细阅读报价说明文件的所有内容，按照报价说明文件的要求在规定时间提供有效的报价文件，否则，报价将被拒绝。

- 工程概况

- 总包单位:北大荒建设集团有限公司。

- 工程名称:北大荒集团黑龙江八五〇农场2025年高标准农田建设项目。

3、工程地点:黑龙江省虎林市八五〇农场第三、五、六、七管理区。

- 4、专业/结构类型:电力工程。

二、工作安排及标书说明

1.本次报价要求供应商必须是具备独立法人的企业，不针对自然人，采取 比价 方式，受邀单位可自行考察施工现场，费用自理。

2.对于报价书中存在的问题，可于至采购信息要求的截止时间前与我单位办公室电话联系，我单位将给予解释。

3.报价文件采用PDF格式。

4、工程量清单报价表中的工程量为暂定，最终结算以实际完成工程量为准。

5.报价文件有效期： 30 日历天

6.报价文件报送地点为：bdhjswgsjyk@163.com。

7.报价文件报送截止时间：报价公示期结束为止，在截止时间后送达的报价文件不予接受。

8.联系电话：0451-55399935  联系人： 宫源

三、工程概况

1.本工程位于 黑龙江省虎林市八五〇农场第三、五、六、七管理区。

2.计划工期：根据发包人实际要求确定。

计划开工日期：2025年11月 1日（暂定）

计划竣工日期：2026年5月 20日（暂定）

注：（具体工期安排详见总包施工进度计划，承包方无条件响应甲方与业主达成一致的进度节点计划及交安计划）

- 3.最终结算以实际完成工程量为准。

- 4.提供专业分包内容：高压电力部分的导线架设、电杆组立、横担组装（直线杆）、横担组装（45°转角杆）、横担组装（直线耐张杆）拉线安装；避雷器、高压熔断器（变压器用）、油浸电力变压器、配电箱等。

- 领取报价文件包含：

- 5. 北大荒集团黑龙江八五〇农场2025年高标准农田建设项目

施工专业分包报价说明、图纸、工程量清单。

四、施工范围及内容

1.承包方式：固定全费用综合单价合同，(包工、包材料、包机具及耗材、包质量、包安全、包工期、包验收通过等一切与完成本工程有关的内容。所有工程量施工完成，最终经甲方验收合格，交付给开发商为止方算竣工，最终结算以图纸计算结果为准;

2.分包单位工作内容：以上施工范围专业分包补充条款

1、项目电力专业分包工程，所涉及的力工、电工、安全员、维修工等各工种全部工作内容及工程量清单范围内的所有工作内容 。该项目电力专业工程及工程承包人指定范围内电力工程所需的人工；电力工程的按项目部要求修复、整改，因人为因素引起的直接及间接损失，均由分包人承担；电力的安装、清理、成品保护；安全文明施工，包括本工程结构图纸、结构设计变更等施工图纸所示的全部内容施工专业分包应做到“保验收、保通电”。

2、专业分包人自备临建设施，费用由专业分包人承担。生活用水、专业分包人的差旅费均由专业分包方自行承担，工程承包方概不负责；

3、专业分包方承担现场电力部分所有人工费。

4、电力部分的材料卸料均由专业分包方承担；分包范围内所有内容包括电力专业分包所需的任何材料、安全文明施工等所有人工费。

5、专业分包方没有施工部分按照市场价扣除专业分包方相应人工费；

6、工程承包人办理建工险。安全文明施工设施专业分包方自备（安全帽、服装、安全用品等）,并为工人办理施工期意外伤害保险，因未办理意外伤害保险所造成的损失概与施工总承包无关；专业分包人在施工过程中要文明施工，确保安全，所发生的一切事故均由甲乙双方按责任划分。

7、因承包方材料供应问题造成专业分包方整体停滞施工，承包方根据实际情况承担对方相应损失，但因材料供应问题专业分包方未经总承包方同意自行停工，应由专业分包方承担承包方的相应损失；

8、专业分包方与第三方所发生的任何经济纠纷、任何诉讼案件均与承包方无关，工程承包方不承担任何法律责任和经济损失；

9、施工期间专业分包人必须做到工完场清并有专人对施工作业区及周边做好清扫工作；

10、专业分包人承担地方主管部分收取的农民工技能培训费及暂住证等费用；

11、此合同价款包含税金，工程付款后，专业分包人需向工程承包人提供全额的增值税专用发票。

12、工程承包人在验工计价确认后，专业分包人需提供全额的增值税专用发票。总承包方在取得发票后，再向其拨付验工计价工程款；专业分包人需做到“四流一致”，如果四流不一致，或是开票方开具的发票不规范、不合法或是涉嫌虚开，开票方要承担赔偿责任，因专业分包人提供不符合法律规定的发票导致工程承包人被相关主管机关处罚，专业分包人除全额承担罚金外，还应向工程承包人承担处罚金额30%的企业信誉损失；

总包单位工作内容：

13.本工程施工范围中由甲方负责和提供服务的工作：

14.除上述需由甲方负责的工作外，乙方报价中应包含一切为优质完成本工程所需的全部费用及保证工程良好施工的措施费用。

15.本工程施工范围中由乙方负责的工作及报价文件中所含内容：

15.1 完成本工程图纸范围内所需的一切人工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费及配合费。

15.2材料二次倒运、多次倒运费用、各种因素施工降效等因素增加的费用应考虑在报价内，不再另计费用 。

15.3配备现场材料、工具的管理人员，如有丢失损毁照价赔偿。

16.付款方式：按每月完成形象进度的80%进行付款，付款时需提供符合甲方要求的增值税专用发票，分包单位需按月发放农民工工资，并按照建设主管部门规定及我公司规定对农民工进行有效管理，如我方资金不到位，分包单位需具备先期垫付的能力，保证农民工工资按时发放。

17.最终结算：合同内约定的全部工作任务完成后，经发包人认可后14天内，电力专业分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同的计价方式，进行电力专业分包报酬的最终支付，把每月80%形象进度的剩余未支付款项一同支付，累计付至总合同额的97%。

18、质保金：分包合同总价款的3%作为质保金，保修期自工程全部竣工验收通过之日起12个月。保修期满且承包人在收到分包人提交返还质保金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到发包人返还的质保金后无息返还质保金。

五、 质量标准、技术标准、相关要求

工程质量要求：达到质量合格验收标准。

技术标准：满足国家规范要求。

- 报价文件编制：

1.报价文件应当对报价说明文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、施工范围等实质性内容全面了解。

2.报价文件应盖单位公章。 委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人授权委托书。

3.报价文件按要求加盖报价人单位公章，采购信息要求的截止时间前把加盖报价人单位公章的报价文件（电子版）发送至邮箱，邮箱地址为：bdhjswgsjyk@163.com。

七、报价书应包括的内容

1.法人身份证明及相关资质；

2.清单报价；

3.报价保证金；

4.相关承诺；

5.法人身份证

八、评标办法：

1.专业队的最终确定采用总价“合理低价”的原则，如出现相同最低总价情况，将采取二次报价方式，再次对比。

2.评标时将充分考虑施工队伍的经济能力、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

九、报价保证金：报价人在报价之前缴纳，金额为50000元，未缴纳报价保证金，不得参与报价。缴纳报价保证金时，竞标人备注信息填写：项目名称。报价保证金不得代缴。履约保证金为中标价或签约合同价的  10 % 。工程竣工、质量验收合格后无息返款；合同签约前2日内应按照签约合同额的10%直接汇入我方账户，如中标人未能签订合同，系中标人违约，报价保证金作为中标人向承包人支付的违约金，不再返还。

报价保证金的形式：电汇或银行转账。

账户名称：北大荒建设集团有限公司第五分公司

开户银行：建设银行哈尔滨红赣支行

开户行帐号：23001865655050501590

递交截止时间：报价文件报送截止至采购信息要求的截止时间。

- 十、其他要求

1.递交报价文件时，必须在相对应工程量清单计价表中盖公章。

2.报价方若中标，须承诺应按照我公司的方案施工，如发现报价方有浪费甲供材料或资源（包括但不限于水、电等）的行为，报价方应承担相关费用，并且我公司有权对报价方的行为处以所浪费材料或资源费用之110%的罚款。若报价方施工组织合理，有效节约甲供材料或资源，我方将制定奖励措施，材料的损耗率不得超过定额损耗率的90% 。

3.报价人应保证工人保险的交纳、体检、专业证书的配备，以及迎接各项验收、检查均达到我方的要求，若无法达到要求，我方有权制定罚款措施，并拒绝支付工程款。

4.业主对报价人在技术、质量、安全文明施工等方面的要求，报价方必须保证达到。